## Historial de Revisiones
EBR-SOFT
HISTORIAL DE LAS REVISIONES
Item | Versión | Fecha | Autor | Descripción | Estado | Responsable de Revisión y/o Aprobación
1 | 1.0 | 2015-10-20 | Roger Apaéstegui | Version Preliminar Revisada por QA | Revisado | Benji Santillan Torres
1 | 1.1 | 2015-11-19 | Roger Apaéstegui | Version Final pendiente de Aprobación | Revisado | Benji Santillan Torres

## Instrucciones
EBR-SOFT
Versión: 1.1 | MTREQM Matriz de Trazabilidad de Requerimientos de Documentos
Fecha Efectiva: 19/11/2015
Objetivo |  | Documentar los enlaces entre los requerimientos del producto que se está construyendo y los documentos que se generan, con la finalidad de apoyar las evaluaciones de impacto así como para verificar la implementación de los requerimientos en del producto.
Color |  |  | Descripción
Sssss |  |  | Las celdas con este color de fondo, son celdas en las que se debe ingresar información
Sssss |  |  | Las celdas con este color de fondo o con fondo color blanco, son celdas de contenido fijo
Sssss |  |  | Las celdas con este color de fondo, son celdas que se obtienen mediante fórmula.
Sssss |  |  | Títulos del artefacto.
Hojas
Columna |  | Descripción
Instructivo |  | Esta hoja
Trazabilidad REQ a Doc. GC |  | Trazabilidad de requerimientos a Documentos para el tiempo de proyecto de Gestión del Cambio
Trazabilidad REQ a Doc. HyO |  | Trazabilidad de requerimientos a Documentos para el tiempo de proyecto de Homogeneización y optimización de procesos
Hoja "Trazabilidad REQ a Doc."
Columna |  | Descripción
Detalle
Tipo de Proyecto |  | Nombre del tipo de proyecto
Proyecto |  | Nombre del proyecto
Id Req Usuario |  | Identificación del requerimiento de usuario
Descripción de requerimiento de usuario |  | Descripción del requerimiento de usuario
Documento de plan de proyecto |  | Es el documento en el que se encuentra registrado el requerimiento. Incluye versión del plan de proyecto
Sección del Plan de Proyecto |  | Sección del Plan de Proyecto en la que se encuentra el requerimiento
Registrado por |  | Nombre de la persona que registra en la matriz de trazabilidad
NOTA: La siguiente información se registrará conforme el proyecto vaya progresando. Se consideran los artefactos a utilizarse de acuerdo al tipo de proyecto.
Documento {Nombre del Documento} |  | Es el documento en el que se encuentra registrado el requerimiento. Incluir versionamiento del documento.
Sección del documento |  | Sección del Documento en la que se encuentra el requerimiento
Registrado por |  | Nombre de la persona que registra en la matriz de trazabilidad

## Trazabilidad REQ a Doc. GC
EBR-SOFT
MTREQM MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS A DOCUMENTOS
Tipo de Proyecto |  | Procesos para el desarrollo de sistemas de software
Proyecto |  | UTP-GPS-ALARM
FASES DEL PROYECTO
[5 empty] | Análisis |  |  | Diseño |  |  | Construcción |  |  |  |  | Pruebas
Id Req Usuario | Descripción de requerimiento de usuario | Documento de plan de proyecto | Sección del Plan de Proyecto | Registrado por | Documento | Sección del Documento | Registrado por | Documento | Sección del Documento | Registrado por | Programa | Registrado por | Manual | Sección del Documento | Registrado por | Caso de Prueba | Sección del Documento | Registrado por
REQ 1 | MODULO CONFIGURA TU ALARMA | PPROY_V1.1_2015 | 5.3 - 5.4 | JEFE DE PROYECTO | DANA_V1.0_2015 | 4.1 - 4.2 | ANALISTA FUNCIONAL | DDIS_V1.0_2015 | 5 | ANALISTA PROGRAMADOR | MODULO CONFIGURA TU ALARMA | ANALISTA PROGRAMADOR | MANUSER_V1.0_2015 | POR DEFINIR | DOCUMENTADOR | INPRUIN_V1.0_2015 | POR DEFINIR | ANALISTA PROGRAMADOR
REQ 1.1 | Vista por satélite del mapa e información de tráfico en el mapa | PPROY_V1.1_2015 | 5.3 - 5.4 | JEFE DE PROYECTO | DANA_V1.0_2015 | 4.1 - 4.2 | ANALISTA FUNCIONAL | DDIS_V1.0_2015 | 5 | ANALISTA PROGRAMADOR | MODULO CONFIGURA TU ALARMA | ANALISTA PROGRAMADOR | MANUSER_V1.0_2015 | POR DEFINIR | DOCUMENTADOR | INPRUIN_V1.0_2015 | POR DEFINIR | ANALISTA PROGRAMADOR
REQ 1.2 | Centrar el mapa con su ubicación actual | PPROY_V1.1_2015 | 5.3 - 5.4 | JEFE DE PROYECTO | DANA_V1.0_2015 | 4.1 - 4.2 | ANALISTA FUNCIONAL | DDIS_V1.0_2015 | 5 | ANALISTA PROGRAMADOR | MODULO CONFIGURA TU ALARMA | ANALISTA PROGRAMADOR | MANUSER_V1.0_2015 | POR DEFINIR | DOCUMENTADOR | INPRUIN_V1.0_2015 | POR DEFINIR | ANALISTA PROGRAMADOR
REQ 1.3 | Obtener los mapas a través del servicio proporcionado por Google Maps | PPROY_V1.1_2015 | 5.3 - 5.4 | JEFE DE PROYECTO | DANA_V1.0_2015 | 4.1 - 4.2 | ANALISTA FUNCIONAL | DDIS_V1.0_2015 | 5 | ANALISTA PROGRAMADOR | MODULO CONFIGURA TU ALARMA | ANALISTA PROGRAMADOR | MANUSER_V1.0_2015 | POR DEFINIR | DOCUMENTADOR | INPRUIN_V1.0_2015 | POR DEFINIR | ANALISTA PROGRAMADOR
REQ 1.4 | Cálculo de distancia hasta el destino | PPROY_V1.1_2015 | 5.3 - 5.4 | JEFE DE PROYECTO | DANA_V1.0_2015 | 4.1 - 4.2 | ANALISTA FUNCIONAL | DDIS_V1.0_2015 | 5 | ANALISTA PROGRAMADOR | MODULO CONFIGURA TU ALARMA | ANALISTA PROGRAMADOR | MANUSER_V1.0_2015 | POR DEFINIR | DOCUMENTADOR | INPRUIN_V1.0_2015 | POR DEFINIR | ANALISTA PROGRAMADOR
REQ 1.5 | Mostrar rango de Alarma en el Mapa | PPROY_V1.1_2015 | 5.3 - 5.4 | JEFE DE PROYECTO | DANA_V1.0_2015 | 4.1 - 4.2 | ANALISTA FUNCIONAL | DDIS_V1.0_2015 | 5 | ANALISTA PROGRAMADOR | MODULO CONFIGURA TU ALARMA | ANALISTA PROGRAMADOR | MANUSER_V1.0_2015 | POR DEFINIR | DOCUMENTADOR | INPRUIN_V1.0_2015 | POR DEFINIR | ANALISTA PROGRAMADOR
REQ 1.6 | Soporte de Archivos MP3 para sonidos de Alarma | PPROY_V1.1_2015 | 5.3 - 5.4 | JEFE DE PROYECTO | DANA_V1.0_2015 | 4.1 - 4.2 | ANALISTA FUNCIONAL | DDIS_V1.0_2015 | 5 | ANALISTA PROGRAMADOR | MODULO CONFIGURA TU ALARMA | ANALISTA PROGRAMADOR | MANUSER_V1.0_2015 | POR DEFINIR | DOCUMENTADOR | INPRUIN_V1.0_2015 | POR DEFINIR | ANALISTA PROGRAMADOR
REQ 1.7 | Activar la función de vibración del dispositivo móvil en las Alarmas | PPROY_V1.1_2015 | 5.3 - 5.4 | JEFE DE PROYECTO | DANA_V1.0_2015 | 4.1 - 4.2 | ANALISTA FUNCIONAL | DDIS_V1.0_2015 | 5 | ANALISTA PROGRAMADOR | MODULO CONFIGURA TU ALARMA | ANALISTA PROGRAMADOR | MANUSER_V1.0_2015 | POR DEFINIR | DOCUMENTADOR | INPRUIN_V1.0_2015 | POR DEFINIR | ANALISTA PROGRAMADOR
REQ 2 | MÓDULO AJUSTES DE LA APLICACIÓN | PPROY_V1.1_2015 | 5.3 - 5.4 | JEFE DE PROYECTO | DANA_V1.0_2015 | 4.1 - 4.2 | ANALISTA FUNCIONAL | DDIS_V1.0_2015 | 5 | ANALISTA PROGRAMADOR | MODULO AJUSTES DE LA APLICACIÓN | ANALISTA PROGRAMADOR | MANUSER_V1.0_2015 | POR DEFINIR | DOCUMENTADOR | INPRUIN_V1.0_2015 | POR DEFINIR | ANALISTA PROGRAMADOR
REQ 2.1 | Acceso al Panel de Configuración de la Aplicación | PPROY_V1.1_2015 | 5.3 - 5.4 | JEFE DE PROYECTO | DANA_V1.0_2015 | 4.1 - 4.2 | ANALISTA FUNCIONAL | DDIS_V1.0_2015 | 5 | ANALISTA PROGRAMADOR | MODULO AJUSTES DE LA APLICACIÓN | ANALISTA PROGRAMADOR | MANUSER_V1.0_2015 | POR DEFINIR | DOCUMENTADOR | INPRUIN_V1.0_2015 | POR DEFINIR | ANALISTA PROGRAMADOR
REQ 2.2 | Soporte de Idiomas Inglés y Español | PPROY_V1.1_2015 | 5.3 - 5.4 | JEFE DE PROYECTO | DANA_V1.0_2015 | 4.1 - 4.2 | ANALISTA FUNCIONAL | DDIS_V1.0_2015 | 5 | ANALISTA PROGRAMADOR | MODULO AJUSTES DE LA APLICACIÓN | ANALISTA PROGRAMADOR | MANUSER_V1.0_2015 | POR DEFINIR | DOCUMENTADOR | INPRUIN_V1.0_2015 | POR DEFINIR | ANALISTA PROGRAMADOR
REQ 2.3 | Migración de Registro de Rutas Personalizadas por cambio de Dispositivo Móvil | PPROY_V1.1_2015 | 5.3 - 5.4 | JEFE DE PROYECTO | DANA_V1.0_2015 | 4.1 - 4.2 | ANALISTA FUNCIONAL | DDIS_V1.0_2015 | 5 | ANALISTA PROGRAMADOR | MODULO AJUSTES DE LA APLICACIÓN | ANALISTA PROGRAMADOR | MANUSER_V1.0_2015 | POR DEFINIR | DOCUMENTADOR | INPRUIN_V1.0_2015 | POR DEFINIR | ANALISTA PROGRAMADOR
REQ 3 | MÓDULO LISTA DE ALARMAS | PPROY_V1.1_2015 | 5.3 - 5.4 | JEFE DE PROYECTO | DANA_V1.0_2015 | 4.1 - 4.2 | ANALISTA FUNCIONAL | DDIS_V1.0_2015 | 5 | ANALISTA PROGRAMADOR | MODULO LISTA DE ALARMAS | ANALISTA PROGRAMADOR | MANUSER_V1.0_2015 | POR DEFINIR | DOCUMENTADOR | INPRUIN_V1.0_2015 | POR DEFINIR | ANALISTA PROGRAMADOR
REQ 3.1 | Administración de múltiples registros de Alarmas | PPROY_V1.1_2015 | 5.3 - 5.4 | JEFE DE PROYECTO | DANA_V1.0_2015 | 4.1 - 4.2 | ANALISTA FUNCIONAL | DDIS_V1.0_2015 | 5 | ANALISTA PROGRAMADOR | MODULO LISTA DE ALARMAS | ANALISTA PROGRAMADOR | MANUSER_V1.0_2015 | POR DEFINIR | DOCUMENTADOR | INPRUIN_V1.0_2015 | POR DEFINIR | ANALISTA PROGRAMADOR
REQ 4 | PROGRAMACIÓN INTERNA (NO ES MÓDULO) | PPROY_V1.1_2015 | 5.3 - 5.4 | JEFE DE PROYECTO | DANA_V1.0_2015 | 4.1 - 4.2 | ANALISTA FUNCIONAL | DDIS_V1.0_2015 | 5 | ANALISTA PROGRAMADOR | PROGRAMACIÓN INTERNA | ANALISTA PROGRAMADOR | MANUSER_V1.0_2015 | POR DEFINIR | DOCUMENTADOR | INPRUIN_V1.0_2015 | POR DEFINIR | ANALISTA PROGRAMADOR
REQ 4.1 | Control de Piratería de la Aplicación | PPROY_V1.1_2015 | 5.3 - 5.4 | JEFE DE PROYECTO | DANA_V1.0_2015 | 4.1 - 4.2 | ANALISTA FUNCIONAL | DDIS_V1.0_2015 | 5 | ANALISTA PROGRAMADOR | PROGRAMACIÓN INTERNA | ANALISTA PROGRAMADOR | MANUSER_V1.0_2015 | POR DEFINIR | DOCUMENTADOR | INPRUIN_V1.0_2015 | POR DEFINIR | ANALISTA PROGRAMADOR
REQ 4.2 | Obtención de Ubicación para emitir alarma en función de la posición | PPROY_V1.1_2015 | 5.3 - 5.4 | JEFE DE PROYECTO | DANA_V1.0_2015 | 4.1 - 4.2 | ANALISTA FUNCIONAL | DDIS_V1.0_2015 | 5 | ANALISTA PROGRAMADOR | PROGRAMACIÓN INTERNA | ANALISTA PROGRAMADOR | MANUSER_V1.0_2015 | POR DEFINIR | DOCUMENTADOR | INPRUIN_V1.0_2015 | POR DEFINIR | ANALISTA PROGRAMADOR
REQ 4.3 | Comprobación de Seguridad con el Muestreo de la Licencia | PPROY_V1.1_2015 | 5.3 - 5.4 | JEFE DE PROYECTO | DANA_V1.0_2015 | 4.1 - 4.2 | ANALISTA FUNCIONAL | DDIS_V1.0_2015 | 5 | ANALISTA PROGRAMADOR | PROGRAMACIÓN INTERNA | ANALISTA PROGRAMADOR | MANUSER_V1.0_2015 | POR DEFINIR | DOCUMENTADOR | INPRUIN_V1.0_2015 | POR DEFINIR | ANALISTA PROGRAMADOR
REQ 4.4 | Ahorro de Energía | PPROY_V1.1_2015 | 5.3 - 5.4 | JEFE DE PROYECTO | DANA_V1.0_2015 | 4.1 - 4.2 | ANALISTA FUNCIONAL | DDIS_V1.0_2015 | 5 | ANALISTA PROGRAMADOR | PROGRAMACIÓN INTERNA | ANALISTA PROGRAMADOR | MANUSER_V1.0_2015 | POR DEFINIR | DOCUMENTADOR | INPRUIN_V1.0_2015 | POR DEFINIR | ANALISTA PROGRAMADOR

## Trazabilidad REQ a Doc. HyO (hidden)
Proyecto |  |  | UTP-GPS-ALARM
FASES DEL PROYECTO
[5 empty] | DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS ACTUALES | [8 empty] | DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN | [23 empty] | IMPLEMENTACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA
[5 empty] | Levantamiento de información |  |  | Modelamiento de Procesos |  |  | Validación de Usuario |  |  | Análisis de la problemática y propuesta de solución | [5 empty] | Definición de alcance del proceso a homogeneizar | [5 empty] | Selección del Modelo de Referencia y Mejora | [5 empty] | Identificación de Brechas | [5 empty] | Priorización y Planificación de Actividades |  |  | Implementación y Seguimiento de OM
Id Req Usuario | Descripción de requerimiento de usuario | Documento de plan de proyecto | Sección del Plan de Proyecto | Registrado por | Documento: Registro de Relevamiento de Información | Sección del Documento | Registrado por | Documento: Matriz de OMs | Sección del Documento | Registrado por | Documento: Proceso “as is” Documentado | Sección del Documento | Registrado por | Documento: Matriz de OMs | Sección del Documento | Registrado por | Documento: Presentación de Diagnóstico y Propuesta de Solución – Optimización | Sección del Documento | Registrado por | Documento: Análisis de Homogeneización | Sección del Documento | Registrado por | Documento: Presentación de Alcance de Homogeneización | Sección del Documento | Registrado por | Documento: Análisis de Homogeneización | Sección del Documento | Registrado por | Documento: Presentación Parámetros de Selección | Sección del Documento | Registrado por | Documento: Matriz de Oms | Sección del Documento | Registrado por | Documento: Presentación de diagnóstico y propuesta de solución – Homogeneización | Sección del Documento | Registrado por | Documento: Ficha de OM | Sección del Documento | Registrado por | Documento: Ficha de OM | Sección del Documento | Registrado por | Documento: Presentación Informe de Implementación de Oms | Sección del Documento | Registrado por
REQ1 | Supervisar las acciones de los técnicos de las Empresas Colaboradoras
REQ2 | Supervisar las acciones de los técnicos de las Empresas Colaboradoras
REQ3 | Supervisar las acciones de los técnicos de las Empresas Colaboradoras